**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI**

**W URZĘDZIE GMINY UŁĘŻ**

**ORAZ GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696 z późn. Zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres działania** | **Realizujący zadanie wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
| 1 | Powołanie koordynatora ds. dostępności wraz z zespołem. | Wójt | Zarządzenie | Do 30-08-2020r. |
| 2 | Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych koordynatora ds. dostępności. | Koordynator | Strona BIP Urzędu Gminy Ułęż | Do 30-09-2020r. |
| 3 | Podanie do publicznej wiadomości planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator | Strona BIP Urzędu Gminy Ułęż | Do 30-10-2020r. |
| 4 | Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i opracowanie deklaracji dostępności. | Koordynator  + zespół | Kontrola obiektów pod względem :  -architektonicznym,  - cyfrowym,  - informacyjno-komunikacyjnym.  Opublikowanie na stronie internetowej zaktualizowanej deklaracji dostępności. | Do 15-12-2020r.  Do 30-12-2020r. |
| 5 | Określenie możliwości przystosowania obiektów do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator  + zespół | Opracowanie i wdrożenie harmonogramu działania | Do 31-01-2021r. |
| 6 | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator  + zespół | Przekazanie raportu Wojewodzie Lubelskiemu. | Do 31-03-2021r. |

Data sporządzenia 28.10.2020r.

Koordynator Zatwierdził